## План МСГ
ФОРМА МЕСЯЧНО-СУТОЧНОГО ГРАФИКА
Объект:
Период:
ПОДРЯДЧИК:
| Наименование объекта. Виды работ |  | Сроки выполнения работ |  |  | Объем работ |  |  | Стоимость работы | План-Задание на месяц | Кол-во рабочих | 2024 | [15 empty] | апрель 2020г.
|  |  | начало | окончание | продолжительность, дней | Ед. изм. | Кол-во по проекту | Выполнено на ___ |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1-15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1-30
1.1 | bar: 2024 2 to 2024 6; 2024 10 to 2024 13; 2024 1-15 to апрель 2020г. 1-30
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.3 | bar: 2024 2 to 2024 6; 2024 10 to 2024 13; 2024 1-15 to апрель 2020г. 1-30
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.5 | bar: 2024 2 to 2024 6; 2024 10 to 2024 13; 2024 1-15 to апрель 2020г. 17
1.5.1 | [11 empty] | апрель 2020г. 2: 1.74; апрель 2020г. 17: 1.74
1.5.2 | [11 empty] | апрель 2020г. 4: 0.82; апрель 2020г. 17: 0.82
1.5.3 | [11 empty] | апрель 2020г. 5: 11.21; апрель 2020г. 6: 10; апрель 2020г. 17: 21.21
1.6 | bar: 2024 2 to 2024 6; 2024 10 to 2024 13; 2024 1-15 to апрель 2020г. 1-30
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.7 | bar: 2024 2 to 2024 6; 2024 10 to 2024 13; 2024 1-15 to апрель 2020г. 1-30
1.7.1
1.8 | bar: 2024 2 to 2024 6; 2024 10 to 2024 13; 2024 1-15
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.9 | bar: 2024 2 to 2024 6; 2024 10 to 2024 13; 2024 1-15 to апрель 2020г. 1-30
1.9.1 | bar: апрель 2020г. 1
1.9.2 | bar: апрель 2020г. 1
1.9.3 | bar: апрель 2020г. 1
1.9.4 | bar: апрель 2020г. 1
1.9.5 | bar: апрель 2020г. 1
1.9.6 | bar: апрель 2020г. 1
1.9.7 | bar: апрель 2020г. 1
1.9.8 | bar: апрель 2020г. 1
1.9.9 | bar: апрель 2020г. 1
1.9.10 | bar: апрель 2020г. 1
1.9.11 | bar: апрель 2020г. 1
1.9.12 | bar: апрель 2020г. 1
1.9.13 | bar: апрель 2020г. 1
1.9.14 | bar: апрель 2020г. 1
| Составил: | [6 empty] | Согласовано:
Согласовано:

## Лист1 (hidden)
Утверждаю:
Начальник проектного офиса КАО "Азот"
Проскурин Д.А.
"_____" ______________ 2020
МЕСЯЧНО-СУТОЧНЫЙ ГРАФИК
Объект: "Техническо перевооружение агрегатов АС-72 №1,2 производства аммиачной селитры АС72/1,2. Отделение нейтрализации и выпарки, Корпус 714
|  | Период: | март 2020 года
|  | Наименование объекта. Виды работ |  | Сроки выполнения работ |  |  | Объем работ |  |  | Стоимость работы | План-Задание на месяц | Кол-во рабочих | март 2020г. | [31 empty] | апрель 2020г.
|  |  |  | начало | окончание | продолжительность, дней | Ед. изм. | Кол-во по проекту | Выполнено на 01.03.2020 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1-31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1-30
| 1 | Фундамент | [7 empty] | 0
| 1.1 | Ростверк Рсм1 (5 шт.), Рсм1а (1 шт.) |  |  |  |  | шт | 6 | 0 | 0 | 6 | 8
| 1.1.1 | Устройство выравнивающего слоя из бетона (подбетонка) |  | 2020-02-01 | 2020-02-03 | 3 | м3 | 5.58 | 0 | 0 | #REF! | 2 | bar: март 2020г. 1-31 to апрель 2020г. 1
| 1.1.2 | Устройство арматурных каркасов, установка анкерных болтов и закладных деталей. Устройство опалубки |  | 2020-02-02 | 2020-02-07 | 6 | т | 4.38 | 0 | 0 | #REF! | 2 | bar: март 2020г. 1-31 to апрель 2020г. 1
| 1.1.3 | Бетонирование (устройство монолитного массива с прогревом и уходом) |  | 2020-02-05 | 2020-02-15 | 11 | м3 | 58.49 | 0 | 0 | #REF! | 4 | bar: март 2020г. 1-31 to апрель 2020г. 1
| 1.2 | Ростверк Рсм2 (1 шт.), Рсм2а (1 шт.) |  |  |  |  | шт | 2 | 0 | 0 | 2 | 8
| 1.2.1 | Устройство выравнивающего слоя из бетона (подбетонка) |  | 2020-02-04 | 2020-02-04 | 1 | м3 | 2.32 | 0 | 0 | #REF! | 2 | bar: март 2020г. 1-31 to апрель 2020г. 1
| 1.2.2 | Устройство арматурных каркасов, установка анкерных болтов и закладных деталей. Устройство опалубки |  | 2020-02-05 | 2020-02-06 | 2 | т | 2.02 | 0 | 0 | #REF! | 2 | bar: март 2020г. 1-31 to апрель 2020г. 1
| 1.2.3 | Бетонирование (устройство монолитного массива с прогревом и уходом) |  | 2020-02-06 | 2020-02-11 | 6 | м3 | 24.48 | 0 | 0 | #REF! | 4 | bar: март 2020г. 1-31 to апрель 2020г. 1
| 1.3 | Ростверк Рсм3 (1 шт.), Рсм3а (1 шт.) |  |  |  |  | шт | 2 | 0 | 0 | 2 | 8
| 1.3.1 | Устройство выравнивающего слоя из бетона (подбетонка) |  | 2020-02-06 | 2020-02-07 | 2 | м3 | 2.6 | 0 | 0 | #REF! | 2 | bar: март 2020г. 1-31 to апрель 2020г. 1
| 1.3.2 | Устройство арматурных каркасов, установка анкерных болтов и закладных деталей. Устройство опалубки |  | 2020-02-07 | 2020-02-09 | 3 | т | 2.37 | 0 | 0 | #REF! | 2 | bar: март 2020г. 1-31 to апрель 2020г. 1
| 1.3.3 | Бетонирование (устройство монолитного массива с прогревом и уходом) |  | 2020-02-10 | 2020-02-17 | 7 | м3 | 33.1 | 0 | 0 | #REF! | 4 | bar: март 2020г. 1-31 to апрель 2020г. 1
| 1.4 | Ростверк Рсм4 (2 шт.), Рсм4а (4 шт.) |  |  |  |  | шт | 6 | 0 | 0 | 6 | 8
| 1.4.1 | Устройство выравнивающего слоя из бетона (подбетонка) |  | 2020-02-12 | 2020-02-14 | 3 | м3 | 3.94 | 0 | 0 | #REF! | 2 | bar: март 2020г. 1-31 to апрель 2020г. 1
| 1.4.2 | Устройство арматурных каркасов, установка анкерных болтов и закладных деталей. Устройство опалубки |  | 2020-02-13 | 2020-02-15 | 3 | т | 2.19 | 0 | 0 | #REF! | 2 | bar: март 2020г. 1-31 to апрель 2020г. 1
| 1.4.3 | Бетонирование (устройство монолитного массива с прогревом и уходом) |  | 2020-02-14 | 2020-02-20 | 7 | м3 | 48.93 | 0 | 0 | #REF! | 4 | bar: март 2020г. 1-31 to апрель 2020г. 1
| 1.5 | Ростверк Рсм5 (2 шт.), Рсм5а (5 шт.) |  |  |  |  | шт | 4 | 0 | 0 | 4 | 8
| 1.5.1 | Устройство выравнивающего слоя из бетона (подбетонка) |  | 2020-02-16 | 2020-02-16 | 1 | м3 | 1.74 | 0 | 0 | #REF! | 2 | bar: март 2020г. 1-31 to апрель 2020г. 1
| 1.5.2 | Устройство арматурных каркасов, установка анкерных болтов и закладных деталей. Устройство опалубки |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 1 | т | 0.82 | 0 | 0 | #REF! | 2 | bar: март 2020г. 1-31 to апрель 2020г. 1
| 1.5.3 | Бетонирование (устройство монолитного массива с прогревом и уходом) |  | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2 | м3 | 21.21 | 0 | 0 | #REF! | 4 | bar: март 2020г. 1-31 to апрель 2020г. 1
| 1.6 | Ростверк Рсм6 (2 шт.) |  |  |  |  | шт | 2 | 0 | 0 | 2 | 8
| 1.6.1 | Устройство выравнивающего слоя из бетона (подбетонка) |  | 2020-02-18 | 2020-02-18 | 1 | м3 | 3.2 | 0 | 0 | #REF! | 2 | bar: март 2020г. 1-31 to апрель 2020г. 1
| 1.6.2 | Устройство арматурных каркасов, установка анкерных болтов и закладных деталей. Устройство опалубки |  | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 2 | т | 3.54 | 0 | 0 | #REF! | 2 | bar: март 2020г. 1-31 to апрель 2020г. 1
| 1.6.3 | Бетонирование (устройство монолитного массива с прогревом и уходом) |  | 2020-02-20 | 2020-02-24 | 4 | м3 | 37.04 | 0 | 0 | #REF! | 4 | bar: март 2020г. 1-31 to апрель 2020г. 1
| 1.7 | Рсм1, Рсм1а, Рсм2, Рсм2а, Рсм3, Рсм3а, Рсм4, Рсм4а, Рсм5, Рсм5а, Рсм6 | [7 empty] | 0 |  | 1
| 1.7.1 | Гидроизоляция ростверков акватрон (битумная мастика) |  | 2020-02-08 | 2020-02-29 | 21 | кг | 1635 | 0 | 0 | #REF! | 1 | bar: март 2020г. 1-31 to апрель 2020г. 1
| 1.8 | Приямок ПРм1 |  |  |  |  | шт | 1 | 0 | 0 | 1 | 8
| 1.8.1 | Устройство выравнивающего слоя из бетона (подбетонка) |  | 2020-02-23 | 2020-02-24 | 2 | м3 | 2.6 | 0 | 0 | #REF! | 2 | bar: март 2020г. 1-31 to апрель 2020г. 1
| 1.8.2 | Устройство арматурных каркасов и закладных деталей. Устройство опалубки |  | 2020-02-25 | 2020-02-25 | 1 | т | 1.08 | 0 | 0 | #REF! | 2 | bar: март 2020г. 1-31 to апрель 2020г. 1
| 1.8.3 | Бетонирование (устройство монолитного массива с прогревом и уходом) |  | 2020-02-26 | 2020-02-29 | 7 | м3 | 24.1 | 0 | 0 | #REF! | 4 | bar: март 2020г. 1-31 to апрель 2020г. 1
| 1.9 | Поддон ПД1 |  |  |  |  | шт | 1 | 0 | 0 | 1 | 15
| 1.9.1 | Разборка существующего ж/б фундамента |  | 2020-03-01 | 2020-03-08 | 8 | м3 | 328.05 | 0 |  | 328.05 | 4 | март 2020г. 1: 20; март 2020г. 2: 45; март 2020г. 3: 45; март 2020г. 4: 50; март 2020г. 5: 42; март 2020г. 6: 42.05; март 2020г. 7: 45; март 2020г. 8: 39; март 2020г. 1-31: 328.05
| 1.9.2 | Разработка грунта под устройство поддона (подчистка после демонтажа существующего ж/б фундамента) |  | 2020-03-01 | 2020-03-08 | 8 | м3 | 328.05 | 0 |  | 328.05 | 4 | март 2020г. 1: 20; март 2020г. 2: 45; март 2020г. 3: 45; март 2020г. 4: 50; март 2020г. 5: 42; март 2020г. 6: 42.05; март 2020г. 7: 45; март 2020г. 8: 39; март 2020г. 1-31: 328.05
| 1.9.3 | Устройство и уплотнение щебеночного основания 200 мм |  | 2020-03-08 | 2020-03-09 | 2 | м3 | 72.9 | 0 |  | 72.9 | 2 | март 2020г. 8: 30; март 2020г. 9: 42.9; март 2020г. 1-31: 72.9
| 1.9.4 | Устройство выравнивающего слоя из бетона (подбетонка) В7,5 |  | 2020-03-10 | 2020-03-12 | 2 | м3 | 25 | 0 |  | 25 | 5 | март 2020г. 10: 10; март 2020г. 11: 7.5; март 2020г. 12: 7.5; март 2020г. 1-31: 25
| 1.9.5 | Устройство арматурных каркасов, установка анкерных болтов и закладных деталей. |  | 2020-03-13 | 2020-03-24 | 12 | т | 13.7 | 0 |  | 13.7 | 7 | март 2020г. 13: 0.5; март 2020г. 14: 0.5; март 2020г. 15: 0.8; март 2020г. 16: 0.7; март 2020г. 17: 1.1; март 2020г. 18: 1.1; март 2020г. 19: 1.1; март 2020г. 20: 1.5; март 2020г. 21: 1.7; март 2020г. 22: 1.7; март 2020г. 23: 1.5; март 2020г. 24: 1.5; март 2020г. 1-31: 13.7
| 1.9.6 | Устройство опалубки |  | 2020-03-16 | 2020-03-24 | 9 | м2 | 206.54 | 0 |  | 206.54 | 4 | март 2020г. 16: 40; март 2020г. 17: 90; март 2020г. 20: 20; март 2020г. 21: 20; март 2020г. 22: 15; март 2020г. 23: 15; март 2020г. 24: 6.54; март 2020г. 1-31: 206.54
| 1.9.7 | Бетонирование (устройство монолитного массива с прогревом и уходом) В25 |  | 2020-03-17 | 2020-03-26 | 10 | м3 | 160 | 0 |  | 160 | 4 | март 2020г. 17: 6; март 2020г. 18: 44; март 2020г. 19: 6; март 2020г. 20: 15; март 2020г. 21: 15; март 2020г. 22: 18; март 2020г. 23: 15; март 2020г. 24: 18; март 2020г. 25: 15; март 2020г. 26: 8; март 2020г. 1-31: 160
| 1.9.8 | Заполнение гравием керамзитовым 10-20мм пустот |  | 2020-03-25 | 2020-03-27 | 3 | м3 | 24.72 | 0 |  | 24.72 | 2 | март 2020г. 25: 15; март 2020г. 26: 6; март 2020г. 27: 3.72; март 2020г. 1-31: 24.72
| 1.9.9 | Гидроизоляция поддона акватрон (битумная мастика) |  | 2020-03-20 | 2020-03-20 | 1 | м2 | 38.6 | 0 |  | 38.6 | 2 | март 2020г. 20: 38.6; март 2020г. 1-31: 38.6
| 1.9.10 | Устройство подливки из бетона В25 |  | 2020-03-28 | 2020-03-28 | 1 | м3 | 2.97 | 0 |  | 2.97 | 2 | март 2020г. 28: 2.97; март 2020г. 1-31: 2.97
| 1.10 | Фундаменты ФМ, ФО |  |  |  |  | шт | 5 | 0 | 0 | 5 | 9
| 1.10.1 | Разработка грунта |  | 2020-03-01 | 2020-03-09 | 9 | м3 | 325.88 | 0 |  | 325.88 | 4 | март 2020г. 2: 40; март 2020г. 3: 40; март 2020г. 4: 55; март 2020г. 5: 60; март 2020г. 6: 35; март 2020г. 7: 40; март 2020г. 8: 35; март 2020г. 9: 20.88; март 2020г. 1-31: 325.88
| 1.10.2 | Устройство выравнивающего слоя из бетона (подбетонка) В7,5 |  | 2020-03-10 | 2020-03-12 | 3 | м3 | 4.17 | 0 |  | 4.17 | 2 | март 2020г. 10: 2; март 2020г. 12: 2.17; март 2020г. 1-31: 4.17
| 1.10.3 | Устройство арматурных каркасов, установка анкерных болтов и закладных деталей. |  | 2020-03-13 | 2020-03-15 | 3 | т | 1.63 | 0 |  | 1.63 | 3 | март 2020г. 13: 0.4; март 2020г. 14: 0.6; март 2020г. 15: 0.63; март 2020г. 1-31: 1.63
| 1.10.4 | Устройство опалубки |  | 2020-03-13 | 2020-03-15 | 3 | м2 | 126 | 0 |  | 126 | 4 | март 2020г. 13: 60; март 2020г. 14: 35; март 2020г. 15: 31; март 2020г. 1-31: 126
| 1.10.5 | Бетонирование (устройство монолитного массива с прогревом и уходом) В25 |  | 2020-03-16 | 2020-03-19 | 4 | м3 | 35 | 0 |  | 35 | 4 | март 2020г. 16: 9; март 2020г. 17: 8; март 2020г. 18: 9; март 2020г. 19: 9; март 2020г. 1-31: 35
| 1.10.6 | Гидроизоляция фундаментов акватрон (битумная мастика) |  | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 4 | м2 | 126 | 0 |  | 126 | 4 | март 2020г. 20: 31.5; март 2020г. 21: 31.5; март 2020г. 22: 31.5; март 2020г. 23: 31.5; март 2020г. 1-31: 126
| 1.10.7 | Обратная засыпка котлована |  | 2020-03-25 | 2020-03-31 | 7 | м3 | 619.65 | 0 |  | 619.65 | 9 | март 2020г. 25: 100; март 2020г. 26: 100; март 2020г. 27: 100; март 2020г. 28: 90; март 2020г. 29: 90; март 2020г. 30: 75; март 2020г. 31: 64.65; март 2020г. 1-31: 619.65
|  | Составил: | [6 empty] | Согласовано:
|  | Начальник ПТО ООО "ПСМУ" |  |  | Червев Ф.Н. |  |  |  | Главный инженер проекта ПО КАО "Азот" |  |  |  | март 2020г. 12: Бондарев А.Е.
|  | Согласовано: | [6 empty] | Главный специалист - строитель проекта ПО КАО "Азот" |  |  |  | март 2020г. 12: Барейша Д.В.
|  | Начальник строительного комплекса ООО "ПСМУ" |  |  | Потеев И.В. |  |  |  | Ведущий специалист по планированию ПЛ КАО "Азот" |  |  |  | март 2020г. 12: Ахметзянов В.Р.
Фм1 2шт | бетонная подготовка | м3 | 1.52
| жб фундамент | м3 | 12.4
| армтрование | т | 0.655
| подливка | м3 | 0.16
| гидроизоляция | м2 | 46.8
Фм2 1шт | бетонная подготовка | м3 | 0.82
| жб фундамент | м3 | 5.4
| армтрование | т | 0.25
| подливка | м3 | 0.05
| гидроизоляция | м2 | 23
Фм3 1шт | бетонная подготовка | м3 | 1.3
| жб фундамент | м3 | 9.7
| армтрование | т | 0.469
| подливка | м3 | 0.1
| гидроизоляция | м2 | 38.6
Фом1 | бетонная подготовка | м3 | 0.53
| жб фундамент | м3 | 7.5
| армтрование | т | 0.257
| подливка | м3 | 0.14
| гидроизоляция | м2 | 17.2